## C+O Sjabloon Matrix ingveuld
Inventariseren | Analyseren | Classificeren |  |  | Beheersen
Risico/Gebeurtenis | Toelichting risico | Kans | Gevolg | Prioriteit | Beheersmaatregel | Toelichting | Meer info
Financiele risico's
Financiering niet rond | Fondsen zijn nog niet (100%) gehonoreerd en daardoor onzekerheid doorgang project(en) | Gemiddeld | Groot | Hoog | Reduceren | 1. Mijlpaal benoemen met 80% van de financiering gaan we door. Bijvoorbeeld omdat er nog publieksinkomsten komen, waar je een goede verwachting van hebt. 2. Foldback scenario (andere fondsen, waarmee je in totaal boven het dekkingsplan komt).
Financiering niet rond | Fondsen zijn nog niet (100%) gehonoreerd en daardoor onzekerheid doorgang project(en) | Gemiddeld | Groot | Hoog | Accepteren | Je hebt voldoende buffers om het op te vangen
Verbouwing van het pand | De kosten zijn onzeker en te duur | Groot | Groot | Hoog | Vermijden | Niet door laten gaan. Tenzij de eigenaar een deel van de investering op zich neemt.
Organisatorische risico's
Ziekte personeel | Hoge kosten, door doorbelasten salaris en aantrekken vervanging | Gemiddeld | Groot | Hoog | Overdragen | Goede verzekering afsluiten
Ziekte personeel | Hoge kosten, door doorbelasten salaris en aantrekken vervanging | Gemiddeld | Groot | Hoog | Accepteren | Eigen voorzieningen opbouwen
Veilige werkomgeving | Grensoverschrijdend gedrag | Klein | Groot | Hoog | Reduceren | Een vertrouwenspersoon aanstellen en een meldpunt opstarten
Juridische risico's
Langlopende verplichtingen | Huurovereenkomst van een pand | Klein | Aanzienlijk | Hoog | Reduceren | Een opzegmogelijkheid opnemen in het contract. Bijvoorbeeld gekoppeld aan het wegvallen van structurele subsidie
Aansprakelijkheid | Aansprakelijkheid bij calamiteiten van je activiteiten. | Klein | Groot | Hoog | Overdragen | Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten
Aansprakelijkheid | Aansprakelijkheid bij calamiteiten van je activiteiten. | Klein | Groot | Hoog | Reduceren | Uitsluiting opnemen in het contract (bijvoorbeeld aansprakelijkheid, dat derden zelf verzekerd zijn)
Reputatie risico's
Imagoschade | Onverwacht slecht in het nieuws komen | Klein | Groot | Gemiddeld | Reduceren | Wie staat de pers te woord?
Cyberrisico's
Datalek | Gegevens van klanten komen op straat | Gemiddeld | Groot | Hoog | Reduceren | Organisatie optimaal beveiligen (doe de check. Protocollen, back-ups maken, sterke wachtwoorden (en regelmatig vernieuwen). | Tips voor Cyberpreventie
Datalek | Gegevens van klanten komen op straat | Gemiddeld | Groot | Hoog | Overdragen | Verzekering afsluiten
???

## C+O Risico Matrix (leeg)
Inventariseren | Analyseren | Classificeren |  |  | Beheersen
Risico/Gebeurtenis | Toelichting risico | Kans | Gevolg | Prioriteit | Beheersmaatregel | Toelichting | Meer info
Financiele risico's
Organisatorische risico's
Juridische risico's
Reputatie risico's
Cyberrisico's
???

## Toelichting
Toelichting
Deze Risico-matrix is gemaakt door Cultuur+Ondernemen en is een onderdeel van de kennisgids: Hoe ga ik om met Risico's
Ga naar de kennisgids